## Feuille 1
Phases | Lettre | Nom de tache | Antérieures | Durée (jours) | Ressources | Charge | Prix unitaire | Prix Tâche
Pré-étude
| A | Analyse des besoins |  | 5 | 2 | 10 | 1500 | 15000
| B | Analyse technique et étude de faisabilité |  | 4 | 3 | 12 | 1500 | 18000
Conception
| C | Conception des prototypes | A, B | 5 | 3 | 15 | 1500 | 22500
| D | Présentation des prototypes au client | C | 1 | 2 | 2 | 1500 | 3000
| E | Conception de l'application | D | 10 | 3 | 30 | 1500 | 45000
L'application
| F | Réalisation de l'application | E | 14 | 4 | 56 | 1500 | 84000
| G | Sécuriser l'application | F | 3 | 2 | 6 | 1500 | 9000
| H | Tester et valider l'application | F, G | 3 | 3 | 9 | 1500 | 13500
| I | Installation chez le client | H | 2 | 1 | 2 | 1500 | 3000
Manuel d'utilisation
| J | Rédiger un manuel d'utilisation | F, G, H | 2 | 2 | 4 | 1500 | 6000
|  | Sous-Total |  | 49 | 25 | 146 |  | 219000
|  | Gestion de Projet | Gestion de projet | 2.5 | 1 | 2.5
|  |  | Risques et impérvus |  | 2.5% | 3.65
|  |  | Sous-Total |  |  | 6.15
|  |  | Total |  |  | 152.15 | 1500 | 228225